附件：

8月份各部门工作安排

| 中心部门 | 工作内容 | 完成时间 | 地点 | 目标 | 责任人 | 工作进度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 完善日常管理考核办法 | 8月15日 |  |  | 冯华东、曾红、台换蓝 |  |  |
|  | 制度汇编 | 8月20日 |  |  | 冯华东、曾红、张敏 |  |  |
|  | 制作会议记录本 | 8月20日 |  |  | 台换蓝 |  |  |
|  | 启动“后勤服务受理”工作 | 8月1日 |  |  | 台换蓝 |  |  |
|  | 完成“三育人”材料 | 8月26日 |  |  | 张敏、向珊珊 |  |  |
|  | 撰写“十三五”规划 | 8月1日 |  |  | 冯华东 |  |  |
| 商贸 与市 场管 理中 心 | 做好床上用品的抽检工作 |  |  | 确保产品质量 |  |  |  |
|  | 完成北区凤雏食堂超市的交接工作 | 8.5前 | 凤雏食堂 | 自主经营，增加创收 |  |  |  |
|  | 完成北区19栋学生公寓的招商工作 | 8.15前 | 北区19栋公寓楼一楼 | 开发新项目，满足学生需求，增加创收 |  |  |  |
|  | 完成北区物流及驾校的整合工作 | 8.20前 |  |  |  |  |  |
|  | 天天福超市的交接工作 | 8.10前 | 南区天天福超市 |  |  |  |  |
| 文 化 公 司 | 合理布局两个经营场所 | 2015.8.1-8.20 | 南区新华书店、天天福超市 |  |  |  |  |
|  | 完善布局场所，调整补充货源，做好货物促销宣传工作 | 2015.8.30 | 南区新华书店、天天福超市 |  |  |  |  |
|  | 假期跟踪校服、军训服的把关工作（实地查看不低于两次） | 暑假期间 | 实地查看 | 确保服装的质量及生产进度 |  |  |  |
|  | 文化公司办公经营场所及超市经营场所的管理事项 | 2015.8.1 | 南区新华书店、天天福超市 |  |  |  |  |
|  | 签订正式经济目标责任状 | 2015.8.1 |  |  |  |  |  |
|  | 完成公务礼品和办公用品宣传画册定稿工作 | 2015.8.1 |  |  |  |  |  |
| 校 园 管 理 中 心 | 拟定校园物业及绿化续签合同报集团 | 2015.8.5 |  |  |  |  |  |
|  | 督促物业公司做好本阶段教学用房的零星维修工作，配合做好维修改造项目 | 2015.8.9 |  |  |  |  |  |
|  | 做好物业保障工作、重点做好办公楼、教学楼、图书馆等重点区域保洁及保障工作 | 2015.8.9 | 各卫生区域 |  |  |  |  |
|  | 绿化养护 | 开学前 |  |  |  |  |  |
|  | 做好校园所有化粪池的清掏工作 | 2015.8.25 |  |  |  |  |  |
|  | 下学期通勤车运行方案 | 2015.8.20 |  | 根据实际情况，制定运行方案 |  |  |  |
|  | 单体生活垃圾清运项目（13.69万元/年）协议签订及确定队伍 | 2015.8.5 |  |  |  |  |  |
|  | 行政楼、图书馆单体项目（351436.76元/年）确定项目人选、项目管理模式、签订协议 | 2015.8.5 |  |  |  |  |  |
| 学生 公寓 物业 管理 中心 | 南北校区“二进”公寓项目工程 | 2015.7.13-8.25 |  |  |  |  |  |
|  | 13#、15#和17#主水管的改造协调配合工作 | 2015.7.15-8.15 |  |  |  |  |  |
|  | 北区学生公寓楼栋的纱窗安装工程的协调配合工作 | 2015.7.15-8.15 |  |  |  |  |  |
|  | 辅导员办公室、休息室的改造协调工作 | 2015.7.15-8.15 |  |  |  |  |  |
|  | 北区19#学生公寓一楼商铺改造的协调配合工作及二楼值班室的改造工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学生公寓物业合同的签订工作 | 2015.8.9 |  |  |  |  |  |
|  | 做好四栋楼自管的接收准备工作 | 2015.8.10 |  |  |  |  |  |
|  | 全体员工人员聘用及培训工作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 督查物业公司履行合同中的各项条款规定 | 2015.7.13-8.28 |  |  |  |  |  |
| 饮 食 管 理 中 心 | 做好假期档口招商、人员招聘工作， |  |  | 确保新学期顺利开学 |  |  |  |
|  | 中心员工培训、食堂员工培训 | 2015.8.20-8.25 |  |  |  |  |  |
|  | 大宗物资招商考察以及合同签订 | 2015.7.20-8.6 |  |  |  |  |  |
|  | 配合做好天然气改造及厨具购置 | 2015.7.20-8.20 |  |  |  |  |  |
|  | 中心岗位竞聘工作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好假期在校学生和国培生的就餐服务工作 |  | 凤雏园餐厅、致远食堂 |  |  |  |  |
|  | 研讨提升服务质量和水平的方法和措施 | 8月 |  |  |  |  |  |
| 工程 维修 与水 电管 理中 心 | 安排好本阶段值班，确保学校招生工作 | 2015.7.11-8.25 |  |  |  |  |  |
|  | 教育学院、机汽学院安装空调专线，维修北区12号公寓供水管道 | 2015.7.30 |  |  |  |  |  |
|  | 清洗全校高低位蓄水池 | 2015.8.5 |  |  |  |  |  |
|  | 设计南区电力增容方案 | 2015.711-8.25 |  |  |  |  |  |
|  | 改造美术学院、音乐学院、体育学院、物电学院、大英部等实验室 | 2015.8.25 |  |  |  |  |  |
|  | 招聘部分岗位员工 |  |  |  |  |  |  |